Ćwiczenie 05. Identyfikacja źródeł niezgodności

Na podstawie danego opisu problemu: określ i oceń (w skali od 1 do 5) jego możliwe przyczyny wykorzystując tab.1, a następnie metodą 5xWhy (5xdlaczego) określ źródłową przyczynę głównego problemu.

Do Prezesa zarządu spółki BetaSky Sp. Z o. o.  spływają miesięczne raporty Kierownika ds. Jakości oraz Kierownika ds. Finansów. Kierownik ds. Jakości po raz kolejny przedstawił wykaz niezgodności z procedurami realizacji zamówień montażu małych samolotów z gotowych zestawów montażowych KIT. Z przedstawionych w Raportach z audytów niezgodności wynika, że po raz kolejny kluczowym problemem w spółce jest przekraczanie określonych w umowach terminów realizacji montażów samolotów. Terminy, które określono w umowach z klientami indywidualnymi zlecającymi montaż samolotów DA 40 z zestawów KIT, usługi, którą firma posiada w swojej ofercie od kilku lat nie są dotrzymywane. I tak dla przykładu, w roku 2022 na 5 zleceń żadne nie zostało zrealizowane w uzgodnionym terminie, umowy wymagały renegocjacji, często również wiązało się to ze wzrostem kosztów po stronie spółki. W roku 2023 na 8 zrealizowanych w całości zleceń, 6 zrealizowano ze średnim opóźnieniem o około 2 miesięcy, a jedno z opóźnieniem 1 dniowym (przyjęto, że termin został dotrzymany). W 2024 roku wszystkie zlecenia zostały zrealizowane po terminie, w tym jedno z opóźnieniem 6 miesięcznym. Z tego tytułu sytuacja finansowa spółki zatrudniającej 32 pracowników na stanowiskach roboczych nie jest dobra.

W analizowanym okresie, w roku 2022 wskaźnik ilości zrealizowanych po terminie usług montażowych zestawów typu KIT to aż 100%, a w kolejnym 2023 roku 80%. Firma z tego tytułu poniosła znaczne straty finansowe: w roku 2022 to 800.000 zł, natomiast w roku 2023 aż 2.700.000 zł, z czego 1.600.000zł to odszkodowanie wypłacone klientowi na skutek przegranego procesu sądowego, rok 2024 to straty na poziomie 1.950.000 zł.

Prezes firmy zastanawia się nad przyczynami strat, analizując otrzymane raporty i kontrolując pracę montażystów w hali. Podczas pobytu w hali zauważył, że większość narzędzi używanych przez pracowników znajduje się nie w przeznaczonym do tego miejscu (regale narzędziowym), a na podłodze, część przy jednym zestawie, a część przy drugim zestawie KIT, a pracownicy realizujący montaż drugiego typu zestawu gorączkowo przeszukują narzędzia znajdujące się w pobliżu zestawu typu pierwszego. Dodatkowo kierownik zmiany zamiast nadzorować pracę swoich podwładnych dwoił się i troił przy tłumaczeniu jednej z instrukcji montażu na język polski.

Jeden z montażystów przerwał swoją pracę i udał się do Działu Zamówień, gdyż stwierdził brak kilku elementów montażowych w zestawie typu 11 i typu 7. Kierownik zmiany krzyknął w jego stronę, aby ten przy okazji przyniósł z szafy z sekretariatu Prezesa środek odtłuszczający i klej Araldite 2014-1, którego podobno zabrakło na wczorajszej ostatniej zmianie. Gdy montażysta powrócił przekazał mu informacje, że środka odtłuszczającego nie zabrakło, lecz cała dostawa była przeterminowana, a kleju od tygodnia nie zamówiono.

Kierownik zmiany wysłał praktykanta, który chodził bez celu po hali montażowej i zdążył już zmarznąć, do Działu Zamówień w celu wypisania zlecenia na zakup kleju.

Prezes wychodząc z hali montażowej potknął się o pozostawione elementy opakowania, w którym dostarczono kolejny zestaw do montażu, tym razem typu 15. Prezes w drodze do swojego biura usłyszał rozmowę dwóch pracowników w pomieszczeniu socjalnym, w której narzekali oni na przymus skrócenia czasu przerwy na obiad, żeby dokończyć montaż elementów po poprzedniej zmianie.

Ocena: …….… / 1p

Imię i nazwisko studenta: ………………………………………………………………………………………..

Numer albumu: ……………………………………………………………………………………………………….

Data realizacji ćwiczenia: ………………………………………….

Ćwiczenie 05. Identyfikacja źródeł niezgodności

Tab.1. Przyczyny głównego problemu: ………………………………………………………………………………………………………………………

| Przyczyna | Ranga – łatwość usunięcia | Ranga + szkodliwość następstw | Suma rang |
| --- | --- | --- | --- |
| Człowiek: |  |  |  |
| Maszyna/narzędzia: |  |  |  |
| Metoda pracy: |  |  |  |
| Materiał/zestawy montażowe: |  |  |  |
| Zarządzanie: |  |  |  |
| Środowisko: |  |  |  |

Analiza metodą 5xWhy:

| PROBLEM: |  |
| --- | --- |
| Przyczyna główna: |  |
| Przyczyny pośrednie: |  |
| Źródło problemu: |  |